Отчет о реализации национального проекта «Культура»

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Основным показателем национального проекта «Культура» является - увеличение числа посещений учреждений культуры на 15% до 2024 года.

План в 2020 году - достичь планового значения числа посещений учреждений культуры до 2 млн. 352 тысяч человек.

В связи с введением ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, распространением новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) с марта 2020 г. деятельность учреждений осуществлялась без допуска посетителей и проведения культурно-досуговых мероприятий.

 Министерством культуры Российской Федерации утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 31.11.2020г.).

21 июля 2020г. издан Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» № 474, во исполнение которой разработана новая методика расчета количества посетителей, включающая число посетителей от мероприятий в онлайн режиме, посетителей культурных мероприятий в образовательных учреждениях культуры, также удаленных пользователей библиотек.

Исполнение целевого показателя в рамках национальной цели указа «возможности для самореализации и развития талантов» за 2020 год составляет – 2 млн. 625 тыс. человек, что увеличилось на 18% по сравнению с 2019 годом.

На реализацию нацпроекта «Культура» в 2020 году предусмотрено 72,8 млн. рублей (ФБ – 69,3 млн. рублей, РБ – 3,5 млн. рублей), в том числе:

- региональный проект «Культурная среда» - 69,9 млн. руб. (ФБ – 69,3 млн. рублей, РБ – 0,6 млн. рублей);

- региональный проект «Творческие люди» - 2,9 млн. руб. (РБ).

В течение года принимались меры по 100% освоению выделенных субсидий.

Всего в системе "Электронный бюджет" по субсидиям в рамках национального проекта «Культура» заключены 3 финансовых соглашения на общую сумму 69 328,8 тыс. руб, а также 3 нефинансовых соглашения по региональным проектам.

3 финансовые соглашения:

1. на создание модельных библиотек в сумме 10 млн. рублей – показатель 2 единицы – мероприятие завершено, показатель достигнут.
2. на создание виртуальных концертных залов (2020г – 0 руб, 2021 – 300,0тыс. руб., 2022-600,0 тыс. руб.)
3. субсидии на строительство и капитальные ремонты домов культуры в сумме 59 млн. 328,8 тыс. руб. – мероприятие на стадии завершения – показатель 6 единиц, ожидается подписание акта приемки 3 объектов.

3 нефинансовых соглашения**:**

1) «Культурная среда»,

2) «Творческие люди»,

3) «Цифровая культура».

1. По «Культурной среде» установлены показатели по:

**-** количеству созданных и капитально-отремонтированных объектов – 6 единиц,

**-** количеству организаций культуры, получивших современное оборудование – 34 ед. – (показатель достигнут - всего 34 учреждений культуры получили оборудование (световое и звуковое оборудование, видеопроекторы с экраном, комплекты ПК).

По результатам проекта в 2020 году должно быть:

- оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – результат достигнут.

- построены и капитально отремонтированы 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности- акты приемки и передачи подписаны у всех 6 объектов (СДК с. Морен, с. Шекпээр, с. Кундустуг, с. Суш, с. Солчур и с. Кочетово),

- переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту- результат достигнут.

 2) По проекту «Творческие люди» установлены следующие показатели:

- количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации в Центрах непрерывного образования - 136 - с нарастающий итогом все 136 сотрудников учреждений культуры прошли обучение.

 - количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку -4 – 4 - на 2020г. на реализацию творческих проектов принято 22 поданных заявок (из них 17 от некоммерческих организаций и 5 от индивидуальных предпринимателей). Из них комиссией принято решение одобрить заявки 4 некоммерческих организаций. Финансовые средства в сумме 300,0 тыс. будут освоены до конца ноября 2020г.

- волонтеры, зарегистрированные в программе «Волонтеры культуры» - 57.

1. По проекту «Цифровая культура» в 2020 должен быть создан 1 виртуальный концертный зал на площадках организаций культуры для трансляции знаковых мероприятий.

На конкурсный отбор поданы 2 заявки на создание виртуального концертного зала на базе «Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел» и «Кызылского колледжа искусств им.А. Б. Чыргал-оола». По итогам конкурса данные учреждения не прошли отбор. Данный показатель скорректирован.

Одной из главных задач, которые реализуются в рамках нацпроекта является по «Культурной среде» является модернизация и развитие домов культуры.

В этом году капитальные ремонтные работы проведены в соответствии с показателем регионального проекта «Культурная среда» в 6 сельских домах культуры. В настоящее время работы завершены во всех учреждениях культуры (СДК с. Суш, с. Кочетово, с. Солчур, с. Шекпээр, с. Кундустуг и с. Морен). Торжественное открытие отремонтированных домов культуры состоялось.

Значительным мероприятием считается модернизация муниципальных библиотек по модельному стандарту. Финансирование по данному направлению достигнуто благодаря участию в конкурсных отборах, в общей сумме выделено 10 млн. рублей.

В библиотеках обновлены фонды, отремонтированы здания, на библиотечных площадках созданы современные информационные центры для подключения к сети «Интернет». Создано комфортное функциональное пространство для всех категорий пользователей, вне зависимости от возраста и возможностей здоровья, с зонами для отдыха, творческой  мастерской, доступом к современным информационным ресурсам, мультимедийным и игровым оборудованием.

По опыту создания первой модельной библиотеки в 2019 году в с. Теве-Хая Дзун-Хемчикского района: библиотека стала центром культурного развития жителей малых сел.

В Детской школе искусств г. Турана приобретены музыкальные инструменты, современное оборудование, учебные материалы на общую сумму 2 млн. рублей. Это стало возможным благодаря мероприятию -оснащение детских школ искусств по нацпроекту «Культура».

Региональный проект «Творческие люди» выполняет важную роль в образовательной и культурной политике. С прошлого года по установленной квоте Минкультуры России повышение квалификации на базе Федеральных центров непрерывного образования и повышения квалификации прошли обучение 136 сотрудников учреждений культуры по разным программам.

Для формирования кадрового потенциала с помощью республиканского бюджета Министерством ежегодно оказывается поддержка талантливой молодежи в виде стипендий студентам Академии русского балета им. Вагановой, ССМШ при Новосибирской консерватории, Казанского театрального училища.

В прошедшем году запланированные фестивали детского творчества вынуждены были провести в онлайн режиме. Но это не повлияло на количество участников и качество мероприятия, наоборот вовлекло большое количество инициативных талантливых детей. Формат мероприятия был новым и позволил отрасли культуры обрести новые навыки в цифровизации.

 Республиканский детский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хамнаарак-2020» прошел в апреле в дистанционном формате в связи с введением ограничительных мер. Республиканский детский конкурс исполнителей горлового пения «Сарадак-2020», также прошел в мае в онлайн режиме.

По региональному проекту «Цифровая культура» подготовлены и направлены 4 заявки на создание виртуальных концертных залов. По итогам конкурсного отбора победителями стали:

- Дворец культуры им. Кадр-оола Сагды г. Ак-Довурак в 2021г. с финансированием с федерального бюджета 1 млн.рублей,

 - Кызылский колледж искусств им. А. Чыргал-оола – с объемом финансирования 2 млн 500 тыс. рублей в 2022 году.

В рамках нацпроекта «Культура» на 2021 также поставлен ряд важных задач, таких как:

1. Модернизация 5 сельских домов культуры: в с. Сукпак, с. Ак-Дуруг, с. Ишкин, с. Хемчик, с. У-Шынаа;
2. 4 библиотек в с. Холчук Чеди-Хольского района, ьс. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, 2 из них за счет ФБ, 2- за счет РБ.
3. 2 детских школ искусств в с. Хову-Аксы Чеди-Хольском районе, с. Тоора-Хем Тождинского района и
4. создание виртуального концертного зала в г. Ак-Довурак

Общее финансирование с федерального бюджета в общей сумме составляет 130 млн. рублей.

Данные объекты определены решение комиссии по итогам конкурсного отбора в 2018 году при общем мониторинге и экспертизе.

Достигнуто подписание 7 соглашений на реализацию нацпроекта, из н их 4 финансовых и 3 нефинансовых соглашений.

Дополнением в деятельности проектного офиса Министерства культуры Республики Тыва является реализация в 2021 году губернаторского проекта «Сорунза». Проект предусматривает строительство сельских домов культуры в селах, где в зданиях бывших магазинов, гаражей и домов в настоящее время функционируют клубы.

Целью Губернаторского проекта является развитие инфраструктуры культуры, обновление объектов путем создания новых сельских культурно-досуговых объектов за счет регионального бюджета. Задачи проекта- строительство 7 новых сельских клубов.

Из 143 учреждений клубного типа 130 находятся в сельской местности. Всего по актам обследования в аварийном состоянии находится 3 клуба (или 2% от общего количества клубов) (СДК с.Аксы-Барлык, СК с. Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна, Центр развития культуры Дзун -Хемчикского кожууна), требуется капитальный ремонт в 52 клубах (или 36,3%).

Строительство домов культуры планируется в с.Арыг-Узуу и с.Торгалыг Улуг-Хемского кожууна, с.Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского, с.Кара-Холь Бай-Тайгинского, с. Дус-Даг Овюрского кожууна, с.Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна, с.Кызыл-Арыг Тандинского кожууна.

Для реализации губернаторского проекта разработан паспорт проекта, сформированный с учетом разделения обязательств Министерства культуры Республики Тыва и администраций муниципальных образований.

В обязательства Министерства входят такие мероприятия как:

- разработка нормативно-правовых актов, предусматривающих реализацию проекта,

- проведение электронных торгов по приобретению строительных материалов,

- контроль и координация выполнения работ губернаторского проекта.

В обязательства органов местного самоуправления предусмотрены мероприятия по:

- личному контролю руководством и специалистами реализации проекта;

- выполнению строительно-монтажных работ;

- привлечение граждан, состоящих на учете в Центрах занятости по безработице для строительно-монтажных работ.

- обеспечение условий для рабочих, в том числе питания.

Таким образом, реализация национального проекта «Культура» в Республике Тыва второй год проходит успешно. Благодаря модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений, в первую очередь в сельской местности, повышается качество жизни граждан, ежегодно увеличивается количество посещаемости культурно-досуговых учреждений, а также укрепляется духовно-нравственные отношения, гражданская идентичность, социальная активность населения республики.