**Отчет о ходе реализации национального проекта «Культура»**

**за 9 месяцев 2021 г.**

**В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года реализуются 3 региональных проекта «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».**

**Целью национального проекта является увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры**, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

## Указом Президента РФ от 21 июля 2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлен целевой показатель по увеличению числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Выполнение **за 9 месяцев 2021 г.** по статистическим данными АИС «Статистика» составляет **4 млн 733 тыс. 726 посетителей или 107% от** годового плана (план - 4 млн 449 тыс. 800 посетителей). В соответствии с методикой расчета показателей учитываются посетители мероприятий, проводимых на возмездной и безвозмездной основе, в том числе в онлайн-формате и на открытых площадках.

**По заключенным соглашениям между Правительством Республики Тыва и Минкультуры России установлены 6 показателей результативности:**

1. ***Культурная среда - 2 показателя:***

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов учреждений культуры – по плану 5 в 2021 году, исполнено - 1 (СДК с. Холь-Оожу Тес-Хемского района), за счёт экономии – 1 объект;

- количество учреждений культуры, получивших современное оборудование – 5 (исполнено).

***2) Творческие люди – всего 3 показателя****:*

- количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 137 человек, исполнено – 127 человек, что составляет 92%;

- количество поддержанных творческих инициатив и проектов – 9 ед., исполнено -100%.

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям 34 единиц, исполнено 100%;

***3) Цифровая культура – всего 1 показатель:***

*-* создание виртуального концертного зала (г. Ак-Довурак) – 1 единица или 100%.

Для достижения установленных показателей, в рамках заключенных соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Тыва в 2021г. проводится ряд мероприятий, на реализацию которых выделено **103 млн 832 тыс. 100 рублей** (ФБ-98 млн 240 тыс. 700 руб, РБ-5 млн 591 тыс. 400 руб.).

**На сегодня кассовое исполнение составляет 77 млн 263, 5 тыс. рублей или 74,9% от плана:**

*-* на капремонт домов культуры (6 объектов, 8 контрактов)*: план – 55,5 млн. руб.; освоено – 39,5 млн. руб. или 75****%*** *от плана, остаток – 15,9 млн. руб.;*

*-*на капремонт детских школ искусств (3 объекта, 3 контракта): *план – 32 млн руб., освоено – 22,5 млн. руб., остаток – 9, 4 млн. руб.;*

*-* модельные библиотеки *- 10 млн. руб. или* ***100%***

*-* на виртуальный концертный зал *- 1 млн. руб. или* ***100%;***

*-* денежное поощрение лучших сельских учреждений культуры и их работников *- 555,0 тыс. руб. или* ***100%;***

*-* с республиканского бюджета на проведение плановых мероприятий по региональному проекту «Творческие люди» *- план – 4,6 млн руб., освоено – 3,2 млн руб. 69,9%, остаток – 1,4 млн. руб.*

*-* с республиканского бюджета на приобретение оборудования по проекту «Цифровая культура», *300,0 тыс. руб. или* ***100%.***

**Контрактация.** Всего по национальному проекту было запланировано заключение 63 контрактов, из них 11 конкурсных, 52 прямых (договора). Все контракты заключены (*11 конкурсных контрактов:* 8 – на капитальный ремонт сельских домов культуры, 3 – на капремонт детских школ искусств; *52 прямых контрактов:* 49 – на создание модельных муниципальных библиотек, 3- на создание виртуального концертного зала).

Контрактация по мероприятиям национального проекта исполнена в соответствии с установленными сроками.

1. **Капремонт домов культуры – 55,5 млн. руб. (ФБ - 55 млн руб, РБ - 555 тыс. руб.)**

**Всего заключено 7 гос. контрактов на общую сумму *51 088,79 тыс. рублей****. (Остаток - 4 млн на увеличение стоимости контракта на 10% с включением дополнительных видов работ, которые не предусмотрены в госконтрактах).*

**Кассовое освоение по сельским домам культуры – 39 млн. 583 тыс. 732 руб. или 75%:**

**-** СДК с. Ак-Дуруг – 9 776,795 тыс. руб.

- СДК с.Ишкин – 8 939,753 тыс. руб.

- СДК с. Хемчик – 6 758,749 тыс. руб.

- СДК с. Сукпак – 7455,497 тыс. руб.

- СДК с. Хол-Оожу – 2 594,266 тыс. руб.

- СДК с. Черби – 4058,653 тыс. руб.

1. I этап капремонта СДК с.Холь-Оожу (Уу-Шынаа) Тес-Хемского кожууна – подписан контракт с ИП Ланаа Аян-оол Васильевич на сумму 664 тыс. рублей (кровля), от 17.02.2021 г. №23-21 со сроком до 30.08.2021г. Работы сданы.
2. II этап капремонта СДК с. Холь-Оожу заключен контракт с ИП Ланаа А.В. на сумму 2,5 млн рублей от 26.05.2021г. Остаток – 599.7 тыс. рублей. Готовность объекта – 100%.
3. I этап капремонта СДК с. Сукпак Кызылского кожууна - подписан контракт с ИП Тайбыл Римма Мосун-ооловна на сумму 4,2 млн. рублей, от 17.02.2021 г. со сроком до 30.08.2021г. Освоено – 2,9 млн, остаток – 1,2 млн. рублей. Идёт процесс расторжения госконтракта.
4. СДК с. Хемчик Бай-Тайгинского кожууна - подписан контракт с ИП Хомушку Хемчик Чылбакович на сумму 9,92 млн руб., от 17.02.2021 г. №24-21. Освоено – 6,7 млн, остаток – 3,1 млн. рублей. Готовность объекта – 100%.
5. СДК с. Ак-Дуруг Чаа-Хольского кожууна - подписан контракт с ООО «Атлант» (гендиректор – Иргит Алена Сергеевна) на сумму 12,2 млн от 24.03.2021 г. 25-21. до 30.09.2021г. Освоено – 9,7 млн, остаток – 2,4 млн рублей. Готовность объекта – 99%.
6. СДК с.Ишкин Сут-Хольского кожууна - подписан контракт с ООО «Атлант» (гендиректор – Иргит Алена Сергеевна) на сумму 13,3 млн руб. от 24.03.2021 г. Освоено – 8,9 млн, остаток - 4,3 млн рублей. Готовность объекта – 90%.
7. МБУ «Чербинский сельский центр культуры» Кызылского кожууна Республики Тыва контракт подписан с ООО «Тудугжу» на сумму 5,7 млн*.* Освоено – 4 млн, остаток – 1,6 млн рублей. Готовность объекта – 100%.

**Средняя готовность по СДК – 98,5%.**

1. **На капремонт ДШИ выделено - 32 млн руб. (ФБ-31 млн руб., РБ - 320 тыс. руб.).**

Заказчиком капремонта детских школ искусств являются муниципальные образования, Министерством культуры Республики Тыва оказывается методическая помощь в достижении результата.

**На 12 октября кассовое освоение по ДШИ – 22 594, 131 тыс. руб. или 79%:**

**-** ДШИ с. Хову-Аксы – 10 925,675 тыс. руб.

- ДШИ Тоора-Хем – 6 421,089 тыс. руб.

- ДХШ г. Кызыл – 5 247,367 тыс. рублей.

В детских школах искусств ведутся завершающие работы, средняя готовность объектов 84,7%.

1. ДШИ с.Тоора-Хем Тоджинского кожууна – контракт подписан 3 марта сроком до 1 сентября 2021г. с ИП Даваа Анаймаа Кужугетовна на 8 млн. рублей. Работы начались с 15 марта.

Готовность объекта - 99%.

1. ДШИ с.Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна – контракт подписан 10 марта сроком до 1 сентября 2021г. с ООО «ПГС-Профи» на 12 млн. рублей . Работы начались с 19 марта.

Готовность объекта - 91%

1. За счет экономии, образовавшейся от аукционов, завершается ремонт Детской хореографической школы г. Кызыла на сумму 8 млн рублей. Контракт подписан от 03 июня 2021 г. сроком до 1 сентября 2021г. с ООО «ПГС-Профи. Кассовое исполнение 2,4 млн. руб.

Готовность объекта 70%.

**3)**. **На создание 2- х модельных библиотек в с. Холчук Чеди-Хольского кожууна и Центральной детской библиотеке Барун – Хемчикского кожууна выделено - 10 млн. руб.**

**В настоящее время ремонтные работы завершены. Поставка библиотечной мебели, оборудования и книжного фонда завершена. Готовность выполненных работ 100%.**

**11 сентября 2021 г.** состоялось торжественное открытие Центральной районной детской библиотеки с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна.

**2 октября 2021 г**. торжественно открылась модельная библиотека с. Холчук Чеди-Хольского кожууна.

Дополнительно из резервного фонда РФ выделено **15 млн рублей** на создание модельных библиотек на базе Центральной городской библиотеки имени Антона Уержаа Ак-Довурака и центральной районной детской библиотеки Сут-Хольского района.

На сегодняшний день в библиотеках идут подготовительные работы. На стадии подписания соглашения между Министерством культуры РТ и муниципальными образованиями. Заявки ПОФР отправлены.

**4) По региональному проекту «Цифровая культура» выделено - 1 млн. 010 тыс. 100 руб. на создание Виртуального концертного зала на базе ДК г. Ак- Довурак.**

Заключены 3 договора на поставку и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и обучение специалистов с ООО «Видеосистемс» ООО «Мультимедиа видеосистемы» (г. Екатеринбург).

 **Средства направлены на приобретение оборудования** акустической системы, экрана, сценической конструкции, комплекта проводов для обеспечения связи элементов комплекса и на оплату работ (доставка/пуско-наладка/монтаж), доставку товаров и монтажной бригады. С 3 сентября ВКЗ подключен к Интернету.

Оборудование по виртуальному концертному залу поступило и установлено.

**Готовность 100%.**

**5) По региональному проекту «Творческие люди» ежегодно ко Дню работника культуры (март) проводился конкурс среди муниципальных образований на денежное поощрение лучших учреждений и лучших работников по итогам 2020 года, на который выделено - 550 тыс. рублей с федерального бюджета.**

 Всего принято 44 заявки, из них:

- 24 библиотеки (7 учреждений, 17 работников),

- 20 домов культуры (10 учреждений, 10 работников).

По результатам конкурсного отбора определены *2 лучших учреждения* (Бай-Тайгинский, Монгун-Тайгинский кожууны) и *7 лучших работников учреждений* культуры (Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Дзун-Хемчикский кожуунов), которым вручены денежные поощрения по 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. Кассовый расход составляет 555,0 тыс. рублей или 100%.

Ежегодно по проекту «Творческие люди» проводятся конкурсы и фестивали детского творчества, финансируемых с республиканского бюджета такие как: Республиканский конкурс юных исполнителей «Хамнаарак», детский конкурс среди исполнителей горлового пения «Сарадак», которые прошли в онлайн режиме.

 Также с целью повышения кадрового потенциала и поддержки молодых талантов **в этом году проведен мастер класс с приглашенными профессиональными музыкантами «Творческой лабораторией Л. Лундстрема в Республиканской школе искусств и Духовом оркестре Правительства.**

**По повышению квалификации из 136 человек (по плану на 2021 г.) дистанционно обучились 97 сотрудника на базе федеральных центров дополнительного образования** таких как: Всероссийский Государственный Институт Кинематографии (ВГИК), Челябинский Государственный Институт Культуры (ЧГИК), Санкт-Петербургский Государственный Институт Культуры, Кемеровский Государственный Институт Культуры (КемГИК), Сибирский Государственный Институт Искусств им. Д. Хворостовского (СГИИ), Московский Государственный Институт Культуры (МГИК).

**Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех нас. Тем не менее, поставленные перед Министерством культуры РТ задачи по реализации национального проекта «Культура» выполняются. Ремонтные работы на объектах культуры не останавливаются. Конкурсы и фестивали не отменяются, переходят на онлайн режим.**

**Таким образом, освоение федеральных средств и выполнение достижение контрольных результатов будет обеспечено в установленные сроки.**