|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Тыва) |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика Тыва) |
| Краткое наименование региональногопроекта | «Цифровая культура» (Республика Тыва) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Сенгии С.Х. | Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва |
| Руководитель регионального проекта | Чигжит В.С. | И.о. министра культуры Республики Тыва |
| Администратор регионального проекта | Чигжит В.С. | И.о. министра культуры Республики Тыва |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Тыва "Развитие культуры и искусства на 2021 - 2025 годы" |
| Подпрограмма(направление) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | РП | Единица | 0,00 | 01.01.2018 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | - | - | ГИС "Нацпроект "Культура" |  |
| 3 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1 | Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом). Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 01.01.2018 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | В 2019 году создать мультимедиа-гид по экспозициям и выставочном проектам Национального музея Республики Тыва им. "Алдан-Маадыр". Ежегодное участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 4 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дополнительной реальности.  |  |  |
| 1.2 | Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (нарастающим итогом). Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 01.01.2018 | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | - | - | Отбор книжных памятников и получение экспертных заключений. С 2019 по 2024 годы направлены заявки на оцифровку 30 книжных памятников. В первую очередь будет направляться заявки на оцифровку издания представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
| 1.3 | Направлены заявки от Республики Тыва в  | - | ЕД | 0 | 01.01.2018 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |  К 2024 году создано на  | Приобретение  |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом). Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | территории Республики Тыва 5 концертных зала (при условии выделения средств из федерального бюджета).  | товаров, работ, услуг |  |
| 1.4 | Подана заявка на онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры Республики Тыва. Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 01.01.2018 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |  Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.     | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1.5 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом).. Нарастающий итог | - | ЕД | 0 | 31.12.2017 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из  | Приобретение товаров, работ, услуг |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 8 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 |  |
| 1.1 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 1 010,10 | 2 525,25 | 0,00 | 0,00 | 3 535,35 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 1 010,10 | 2 525,25 | 0,00 | 0,00 | 3 535,35 |  |
| 1.1.1.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 1 010,10 | 2 525,25 | 0,00 | 0,00 | 3 535,35 |  |
| 1.1.1.1.1.4. | *местным бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 1 010,10 | 2 525,25 | 0,00 | 0,00 | 3 535,35 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом) | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Направлены заявки от Республики Тыва  | 300,0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900,0 |  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 300,0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 300,0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 800,0 | 0,00 | 1 310,1 | 2 825,25 | 0,0 | 0,00 | 4 935,35 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 800,0 | 0,00 | 1 310,1 | 2 825,25 | 0,0 | 0,80 | 4 935,35 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Тыва в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2021 года (тыс. рублей) |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |  |
| 1.1. | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,10 |  |
| 1.2. | Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310,10 |  |
| 11 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| От Республики Тыва будут направлены заявки на привлечение средств федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов.  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | «Цифровая культура» (Республика Тыва) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям |
| 1.1 | Результат "Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)." | 31.12.2017 | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект оборудования определяется  | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
|
|
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о  | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр,  | - |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о  | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с иными  | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр,  | - |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Хертек С.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом)" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | В 2019 году создать мультимедиа-гид по экспозициям и выставочном проектам Национального музея Республики Тыва им. "Алдан-Маадыр". Ежегодное участие в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности.  | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
|
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на создание выставочных проектов, снабженных цифровым гидом в  | - | 01.11.2019 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | формате дополненной реальности, в 2019 году представлена" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на создание выставочных проектов, снабженных цифровым гидом в формате дополненной реальности, в 2020 году представлена" | - | 01.11.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на создание выставочных проектов, снабженных цифровым гидом в формате дополненной реальности, в 2021 году представлена" | - | 01.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки  | - |  |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт,  | - |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | договор, приказ, распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на создание выставочных проектов, снабженных цифровым гидом в формате дополненной реальности, в 2022 году представлена" | - | 01.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на создание выставочных проектов, снабженных цифровым гидом в формате дополненной реальности, в 2023 году представлена" | - | 01.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на создание выставочных проектов, снабженных цифровым гидом в формате дополненной реальности, в 2024 году представлена" | - | 01.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт,  | - |  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | договор, приказ, распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.3 | Результат "Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (нарастающим итогом)" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Отбор книжных памятников и получение экспертных заключений. С 2019 по 2024 годы направлены заявки на оцифровку 30 книжных памятников. В первую очередь будет направляться заявки на оцифровку издания представляющие наибольшую ценность с точки зрения  | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
|
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | профессионального сообщества.  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "В фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2019 году внесено 5 единиц " | - | 30.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Ссылка на ресурс оцифрованных книжных изданий  | - |  |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "В фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2020 году внесено 10 единиц (нарастающим итогом)" | - | 30.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Ссылка на ресурс оцифрованных книжных изданий  | - |  |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "В фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году внесено 15 единиц (нарастающим  | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Ссылка на ресурс оцифрованных книжных изданий  | - |  |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | итогом)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "В фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2022 году внесено 20 единиц (нарастающим итогом)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Ссылка на ресурс оцифрованных книжных изданий  | - |  |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "В фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2023 году внесено 25 единиц (нарастающим итогом)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Ссылка на ресурс оцифрованных книжных изданий  | - |  |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "В фонд  | - | 30.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2024 году внесено 30 единиц (нарастающим итогом)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ссылка на ресурс оцифрованных книжных изданий  |  |  |
| 1.4 | Результат "Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. |  К 2024 году создано на территории Республики Тыва 5 концертных зала (при условии выделения средств из федерального бюджета).  | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Направлена заявка на создание виртуальных концертных залов 2019 году от Республики Тыва " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа  | - |  |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Направлена заявка на создание виртуальных концертных залов 2020 году от Республики Тыва " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Направлена заявка на создание виртуальных концертных залов 2021 году от Республики Тыва " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка  | - | 31.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип  | - |  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Направлена заявка на создание виртуальных концертных залов 2022 году от Республики Тыва " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Направлена заявка на создание виртуальных концертных залов 2023 году от Республики Тыва " | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии  | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ,  | - |  |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Направлена заявка на создание виртуальных концертных залов 2024 году от Республики Тыва " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства культуры Республики Тыва о направлении заявки | - |  |
|
| 1.4.15 | Контрольная точка "Заключено  | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип  | - |  |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). |  |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчёт, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление). | - |  |
|
| 1.5 | Результат "Подана заявка на онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры Республики Тыва" | 01.01.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Чигжит В.С. |  Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию  | Нет | ГИС "Нацпроект "Культура" |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.     |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на организацию в 2020 году онлайн-трансляций мероприятий Республики Коми на портале «Культура.РФ» представлена" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства о направлении заявки | - |  |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на организацию в 2021 году онлайн-трансляций мероприятий Республики Коми на портале «Культура.РФ» представлена " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства о направлении заявки | - |  |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на организацию в 2022 году онлайн-трансляций мероприятий  | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства о направлении заявки | - |  |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Республики Коми на портале «Культура.РФ» представлена " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на организацию в 2023 году онлайн-трансляций мероприятий Республики Коми на портале «Культура.РФ» представлена " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства о направлении заявки | - |  |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Заявка от Республики Тыва на организацию в 2024 году онлайн-трансляций мероприятий Республики Коми на портале «Культура.РФ» представлена " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чигжит В.С. | Прочий тип документа Письмо Министерства о направлении заявки | - |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 38 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Чигжит В. С. | И.о. министра культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хертек С. С. | Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры Республики Тыва |  | 80 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Хертек С. С. | Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры Республики Тыва |  | 80 |  |
| Направлены заявки на конкурсный отбор на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам (нарастающим итогом) |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (нарастающим итогом) |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
|  |  |
| Направлены заявки от Республики Тыва в Министерство культуры России на создание виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Чигжит В. С. | И.о. министра культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| Подана заявка на онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры Республики Тыва |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Чигжит В. С. | Министр культуры Республики Тыва |  | 30 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Чигжит В. С. | И.о. министра культуры Республики Тыва |  | 30 |  |